## 이력
TestCase 이력
< 007>
<변경 이력>
일자 | 버전 | 변경 내역 | 작성자
2019-05-13 | v0.1 | TC작성 | 김준기
2019-05-13 | v0.2 | TC작성 | 김동민
2019-05-13 | v0.3 | TC작성 | 이소현
2019-05-13 | v0.4 | TC작성 | 김형택
2019-05-14 | v0.5 | TC작성 | 김형택
2019-05-15 | v0.5 | TC작성 | 김형택
2019-05-16 | v0.6 | TC작성 | 신창호
2019-05-16 | v0.7 | TC수정 | 신창호
2019-05-17 | v0.8 | TC수정 | 최건우
2019-05-19 | v0.8 | TC수정 | 김준기
2019-05-20 | v0.9 | TC작성 | 김준기
2019-05-22 | v0.9 | TC수정 | 김동민
2019-05-23 | v1.0 | TC작성 | 이소현
2019-05-25 | v1.0 | TC작성 | 김준기
2019-05-26 | v1.0 | TC수정 | 김형택

## 테스트케이스
Test Case
| 총 TC 수 | 124
| Pass 수 | 103
| Fail 수 | 21
| Usecase ID | TestCase ID | 테스트 목적 | 사전 조건 | 입력값 | 절차 | 예상 출력값 | 결과 | 테스트일 | 결함#
| UC002 | TC-0001 | 회원가입에 대한 검증 | 로그인 화면 | 버튼 클릭 | 1.회원가입을 클릭한다. | 없음(회원가입 화면으로 이동) | Pass | 2019.05.13
| UC002 | TC-0002 | 로그인에 대한 검증 | 로그인 화면 | ID, PASSWORD, 버튼 클릭 | 1. 입력값을 넣는다. 2. 로그인을 클릭한다. | 없음(메인화면으로 이동) | Pass | 2019.05.13
| UC002 | TC-0002 | 로그인에 대한 검증 | 로그인 화면 | ID, PASSWORD, 버튼 클릭 | 1. 입력값을 넣는다. 2. 로그인을 클릭한다. | 아이디 에러 메세지 출력 - "해당 아이디가 존재하지 않습니다." | Fail | 2019.05.13 | #이슈번호1
| UC002 | TC-0002 | 로그인에 대한 검증 | 로그인 화면 | ID, PASSWORD, 버튼 클릭 | 1. 입력값을 넣는다. 2. 로그인을 클릭한다. | 비밀번호 에러 메세지 출력 - "비밀번호가 잘못 되었습니다." | Fail | 2019.05.13 | #이슈번호2
| UC002 | TC-0003 | 아이디 찾기에 대한 검증 | 로그인 화면 | 버튼 클릭 | 1.아이디 찾기 버튼을 클릭한다. | 없음(아이디 찾기 화면으로 이동) | Pass | 2019.05.13
| UC002 | TC-0004 | 비밀번호 찾기에 대한 검증 | 로그인 화면 | 버튼 클릭 | 1.비밀번호 찾기 버튼을 클릭한다. | 없음(비밀번호 찾기 화면으로 이동) | Pass | 2019.05.13
| UC002 | TC-0005 | 아이디 찾기에 대한 검증 | 로그인 화면 | User, 010 -2781-9348 입력 | 1. 입력값을 넣는다. 2. 확인을 클릭한다. | 아이디 찾기 결과 출력 - "검생한 회원의 아이디는 XXX입니다" | Pass | 2019.05.13
| UC002 | TC-0005 | 아이디 찾기에 대한 검증 | 로그인 화면 | Use, NULL | 1. 입력값을 넣는다. 2. 확인을 클릭한다. | 아이디 찾기 에러 메세지 출력 - "해당 아이디가 존재하지 않습니다." | Fail | 2019.05.13 | #이슈번호3
| UC002 | TC-0006 | 비밀번호 찾기에 대한 검증 | 로그인 화면, 휴대폰 인증 | User 신창호 950807-1xxxxxx 010-2271-1111 | 1. 입력값을 넣는다. 2. 확인을 클릭한다. | 비밀번호 찾기 결과 출력 - "검생한 회원의 비밀번호는 sogong1입니다" | Pass | 2019.05.13
| UC002 | TC-0006 | 비밀번호 찾기에 대한 검증 | 로그인 화면,비밀번호 찾기 화면 | User 신창호 950807-1xxxxxx 010-2271-1111 | 1. 입력값을 넣는다. 2. 확인을 클릭한다. | 비밀번호 찾기 에러 메세지 출력 - "휴대폰 인증을 완료하여 주세요." | Fail | 2019.05.13 | #이슈번호4
| UC002 | TC-0006 | 비밀번호 찾기에 대한 검증 | 로그인 화면,비밀번호 찾기 화면 | Use 신창호 950807-1xxxxxx 010-2271-1111 | 1. 입력값을 넣는다. 2. 확인을 클릭한다. | 비밀번호 찾기 에러 메세지 출력 - "입력한 아이디가 잘못 되었습니다." | Fail | 2019.05.13 | #이슈번호5
| UC002 | TC-0006 | 비밀번호 찾기에 대한 검증 | 로그인 화면,비밀번호 찾기 화면 | User 신 호 950807-1xxxxxx 010-2271-1111 | 1. 입력값을 넣는다. 2. 확인을 클릭한다. | 비밀번호 찾기 에러 메세지 출력 - "입력한 이름이 잘못 되었습니다." | Fail | 2019.05.13 | #이슈번호6
| UC002 | TC-0006 | 비밀번호 찾기에 대한 검증 | 로그인 화면,비밀번호 찾기 화면 | User 신창호 950807-2xxxxxx 010-2271-1111 | 1. 입력값을 넣는다. 2. 확인을 클릭한다. | 비밀번호 찾기 에러 메세지 출력 - "입력한 주민등록 번호가 잘못 되었습니다." | Fail | 2019.05.13 | #이슈번호7
| UC002 | TC-0007 | 회원가입에 대한 검증 | 로그인 화면 | User1 신창호 950807-2xxxxxx 010-2271-1111 | 1. 입력값을 넣는다. 2. 회원가입을 클릭한다. | 회원가입 완료 메세지 출력 - "회원가입이 완료 되었습니다." | Pass | 2019.05.13
| UC002 | TC-0007 | 회원가입에 대한 검증 | 로그인 화면 | User2 신창호 950807-2xxxxxx 010-2271-1111 | 1. 입력값을 넣는다. 2. 회원가입을 클릭한다. | 회원가입 에러 메세지 출력 - "이미 가입된 아이디 입니다.." | Fail | 2019.05.13 | #이슈번호8
| UC002 | TC-0007 | 회원가입에 대한 검증 | 로그인 화면 | User 신 호 950807-2xxxxxx 010-2271-1111 | 1. 입력값을 넣는다. 2. 회원가입을 클릭한다. | 회원가입 에러 메세지 출력 - "이미 가입된 아이디 입니다.." | Fail | 2019.05.13 | #이슈번호9
| UC003 | TC - 0008 | 로그아웃 기능에 대한 검증 | 로그인, 메인화면 | 버튼 클릭 | 1. 로그아웃을 클릭한다. | 없음 (로그인 화면으로 이동) | Pass | 2019.05.13
| UC006 | TC - 0009 | 사용자 조회 기능에 대한 검증 | 로그인, 메인화면 | 아이디 검색 결과 출력 - "검색결과가 없습니다." | 1. 입력값을 넣는다. 2. 확인을 클릭한다. | 아이디 검색 결과 출력 - "검색결과가 없습니다." | Pass | 2019.05.13
| UC006 | TC - 0010 | 사용자 조회 기능에 대한 검증 | 회원가입, 로그인, 메인화면 | YAJUN | 1. 입력값을 넣는다. 2. 확인을 클릭한다. |  | Fail | 2019.05.13 | #이슈번호10
| UC008 | TC - 0011 | 메인 화면 기능에 대한 검증 | 로그인, 메인화면 | 버튼 클릭 | 1. New Project를 클릭한다. | 없음 (프로젝트 생성 화면으로 이동) | Pass | 2019.05.14
| UC018 | TC - 0012 | 메신저 기능에 대한 검증 | 로그인, 메인화면 | 버튼 클릭 Hello world! | 1. Messenger를 클릭한다. 2. 텍스트를 입력한다. | 입력한 텍스트 출력 - "Hello world" | Fail | 2019.05.14 | #이슈번호11
| UC018 | TC - 0013 | 메신저 기능에 대한 검증 | 로그인, 메인화면 | 버튼 클릭 Hello world! | 1. Messenger를 클릭한다. 2. 텍스트를 입력한다. | 입력한 텍스트 출력 - "Hello world!" | Pass | 2019.05.14
| UC008 | TC - 0014 | 프로젝트 생성 기능에 대한 검증 | 로그인, 메인화면 | Task1 TEST 2019.02.31 2019.03.31 김준기 | 1. 입력값을 넣는다. 2. 확인을 클릭한다. | 프로젝트 생성 메세지 출력 - "프로젝트가 생성되었습니다." | Fail | 2019.05.15 | #이슈번호12
| UC008 | TC - 0014 | 프로젝트 생성 기능에 대한 검증 | 로그인, 메인화면 | Task1 TEST 2019.02.31 2019.03.31 김준기 | 1. 입력값을 넣는다. 2. 확인을 클릭한다. | 프로젝트 생성 실패 메세지 출력 - "날짜 입력이 잘못되었습니다." | Pass | 2019.05.15
| UC010 | TC - 0015 | 프로젝트 수정 기능에 대한 검증 | 로그인, 프로젝트 목록화면 | 버튼 클릭 | 1. 수정을 클릭한다. | 없음 (프로젝트 수정화면으로 이동) | Pass | 2019.05.17
| UC009 | TC - 0016 | 프로젝트 삭제 기능에 대한 검증 | 로그인, 프로젝트 목록화면 | 버튼 클릭 | 1. 삭제를 클릭한다. | 프로젝트 삭제 메세지 출력 - "프로젝트가 삭제 되었습니다." | Pass | 2019.05.17
| UC011 | TC - 0017 | 프로젝트 조회 기능에 대한 검증 | 로그인, 프로젝트 목록화면 | 버튼 클릭 | 1. 조회를 클릭한다. | 없음 (프로젝트 조회화면으로 이동) | Pass | 2019.05.17
| UC011 | TC - 0018 | 팀원 등록 기능에 대한 검증 | 로그인, 프로젝트 조회화면 | 버튼 클릭 HO | 1. 팀원 등록을 클릭한다. 2. 입력값을 넣는다. | 팀원 등록 에러 메세지 출력 - "해당 아이디가 존재하지 않습니다." | Pass | 2019.05.17
| UC011 | TC - 0018 | 팀원 등록 기능에 대한 검증 | 로그인, 프로젝트 조회화면 | 버튼 클릭 YAJUN | 1. 팀원 등록을 클릭한다. 2. 입력값을 넣는다. | 팀원 등록 성공 메세지 출력 - "새로운 팀원이 등록되었습니다." | Pass | 2019.05.17
| UC010 | TC - 0019 | 프로젝트 수정 기능에 대한 검증 | 1. 사용자는 로그인 상태에 있어야 한다. 2. 생성된 프로젝트가 존재하여야 한다. | 프로젝트 이름 : 소공프로젝트, 프로젝트 설명 : 프로젝트 수정입니다, 프로젝트 기한 : 10, 마감일 : 2019-06-30, 우선순위 : 1, 담당자 : 김동민 | 1. 프로젝트 수정 양식에 따라 입력값을 넣는다. 2. 수정 버튼을 클릭한다 | 프로젝트 수정 완료 메시지 출력 - "프로젝트 수정이 완료되었습니다." | Pass | 2019-05-13
| UC010 | TC - 0019 | 프로젝트 수정 기능에 대한 검증 | 1. 사용자는 로그인 상태에 있어야 한다. 2. 생성된 프로젝트가 존재하여야 한다. | 프로젝트 이름 : (기존 프로젝트 이름과 중복), 프로젝트 설명 : 프로젝트 수정입니다, 프로젝트 기한 : 10, 마감일 : 2019-06-30, 우선순위 : 2, 담당자 : 김동민 | 1. 프로젝트 수정 양식에 따라 입력값을 넣는다. 2. 수정 버튼을 클릭한다 | 프로젝트 이름 중복 메시지 출력 -"프로젝트 이름이 중복되었습니다." | Pass | 2019-05-13
| UC010 | TC - 0019 | 프로젝트 수정 기능에 대한 검증 | 1. 사용자는 로그인 상태에 있어야 한다. 2. 생성된 프로젝트가 존재하여야 한다. | 프로젝트 이름 : (null), 프로젝트 설명 : 프로젝트 수정입니다, 프로젝트 기한 : 10, 마감일 : 2019-06-30, 우선순위 : 2, 담당자 : 김동민 | 1. 프로젝트 수정 양식에 따라 입력값을 넣는다. 2. 수정 버튼을 클릭한다 | 필수사항 입력 메시지 출력 -"필수사항을 입력해 주세요." | Pass | 2019-05-13
| UC010 | TC - 0019 | 프로젝트 수정 기능에 대한 검증 | 1. 사용자는 로그인 상태에 있어야 한다. 2. 생성된 프로젝트가 존재하여야 한다. | 프로젝트 이름 : 소공프로젝트, 프로젝트 설명 : 프로젝트 수정입니다, 프로젝트 기한 : (null), 마감일 : 2019-06-30, 우선순위 : 3, 담당자 : 김동민 | 1. 프로젝트 수정 양식에 따라 입력값을 넣는다. 2. 수정 버튼을 클릭한다 | 필수사항 입력 메시지 출력 -"필수사항을 입력해 주세요." | Pass | 2019-05-13
| UC010 | TC - 0019 | 프로젝트 수정 기능에 대한 검증 | 1. 사용자는 로그인 상태에 있어야 한다. 2. 생성된 프로젝트가 존재하여야 한다. | 프로젝트 이름 : 소공프로젝트, 프로젝트 설명 : 프로젝트 수정입니다, 프로젝트 기한 : 10, 마감일 : (null), 우선순위 : 4, 담당자 : 김동민 | 1. 프로젝트 수정 양식에 따라 입력값을 넣는다. 2. 수정 버튼을 클릭한다 | 필수사항 입력 메시지 출력 -"필수사항을 입력해 주세요." | Pass | 2019-05-13
| UC010 | TC - 0019 | 프로젝트 수정 기능에 대한 검증 | 1. 사용자는 로그인 상태에 있어야 한다. 2. 생성된 프로젝트가 존재하여야 한다. | 프로젝트 이름 : 소공프로젝트, 프로젝트 설명 : 프로젝트 수정입니다, 프로젝트 기한 : -1, 마감일 : 2019-06-30, 우선순위 : 6, 담당자 : 김동민 | 1. 프로젝트 수정 양식에 따라 입력값을 넣는다. 2. 수정 버튼을 클릭한다 | 프로젝트 기한 범위값 오류 메시지 출력 -"프로젝트 기한 범위를 초과하였습니다." | Fail | 2019-05-13 | #이슈번호13 (경계값 분석)
| UC010 | TC - 0019 | 프로젝트 수정 기능에 대한 검증 | 1. 사용자는 로그인 상태에 있어야 한다. 2. 생성된 프로젝트가 존재하여야 한다. | 프로젝트 이름 : 소공프로젝트, 프로젝트 설명 : 프로젝트 수정입니다, 프로젝트 기한 : 0, 마감일 : 2019-06-30, 우선순위 : 6, 담당자 : 김동민 | 1. 프로젝트 수정 양식에 따라 입력값을 넣는다. 2. 수정 버튼을 클릭한다 | 프로젝트 수정 완료 메시지 출력 - "프로젝트 수정이 완료되었습니다." | Pass | 2019-05-13
| UC010 | TC - 0019 | 프로젝트 수정 기능에 대한 검증 | 1. 사용자는 로그인 상태에 있어야 한다. 2. 생성된 프로젝트가 존재하여야 한다. | 프로젝트 이름 : 소공프로젝트, 프로젝트 설명 : 프로젝트 수정입니다, 프로젝트 기한 : 1, 마감일 : 2019-06-30, 우선순위 : 6, 담당자 : 김동민 | 1. 프로젝트 수정 양식에 따라 입력값을 넣는다. 2. 수정 버튼을 클릭한다 | 프로젝트 수정 완료 메시지 출력 - "프로젝트 수정이 완료되었습니다." | Pass | 2019-05-13
| UC010 | TC - 0019 | 프로젝트 수정 기능에 대한 검증 | 1. 사용자는 로그인 상태에 있어야 한다. 2. 생성된 프로젝트가 존재하여야 한다. | 프로젝트 이름 : 소공프로젝트, 프로젝트 설명 : 프로젝트 수정입니다, 프로젝트 기한 : 5000, 마감일 : 2033-06-30, 우선순위 : 6, 담당자 : 김동민 | 1. 프로젝트 수정 양식에 따라 입력값을 넣는다. 2. 수정 버튼을 클릭한다 | 프로젝트 수정 완료 메시지 출력 - "프로젝트 수정이 완료되었습니다." | Pass | 2019-05-13
| UC010 | TC - 0019 | 프로젝트 수정 기능에 대한 검증 | 1. 사용자는 로그인 상태에 있어야 한다. 2. 생성된 프로젝트가 존재하여야 한다. | 프로젝트 이름 : 소공프로젝트, 프로젝트 설명 : 프로젝트 수정입니다, 프로젝트 기한 : 9999, 마감일 : 2048-06-30, 우선순위 : 6, 담당자 : 김동민 | 1. 프로젝트 수정 양식에 따라 입력값을 넣는다. 2. 수정 버튼을 클릭한다 | 프로젝트 수정 완료 메시지 출력 - "프로젝트 수정이 완료되었습니다." | Pass | 2019-05-13
| UC010 | TC - 0019 | 프로젝트 수정 기능에 대한 검증 | 1. 사용자는 로그인 상태에 있어야 한다. 2. 생성된 프로젝트가 존재하여야 한다. | 프로젝트 이름 : 소공프로젝트, 프로젝트 설명 : 프로젝트 수정입니다, 프로젝트 기한 : 10000, 마감일 : 2048-06-30, 우선순위 : 6, 담당자 : 김동민 | 1. 프로젝트 수정 양식에 따라 입력값을 넣는다. 2. 수정 버튼을 클릭한다 | 프로젝트 수정 완료 메시지 출력 - "프로젝트 수정이 완료되었습니다." | Pass | 2019-05-13
| UC010 | TC - 0019 | 프로젝트 수정 기능에 대한 검증 | 1. 사용자는 로그인 상태에 있어야 한다. 2. 생성된 프로젝트가 존재하여야 한다. | 프로젝트 이름 : 소공프로젝트, 프로젝트 설명 : 프로젝트 수정입니다, 프로젝트 기한 : 10001, 마감일 : 2048-06-30, 우선순위 : 7, 담당자 : 김동민 | 1. 프로젝트 수정 양식에 따라 입력값을 넣는다. 2. 수정 버튼을 클릭한다 | 프로젝트 기한 범위값 오류 메시지 출력 -"프로젝트 기한 범위를 초과하였습니다." | Fail | 2019-05-13 | #이슈번호14 (경계값 분석)
| UC010 | TC - 0019 | 프로젝트 수정 기능에 대한 검증 | 1. 사용자는 로그인 상태에 있어야 한다. 2. 생성된 프로젝트가 존재하여야 한다. | 프로젝트 이름 : 소공프로젝트, 프로젝트 설명 : 프로젝트 수정입니다, 프로젝트 기한 : 삼십일, 마감일 : 2019-06-30, 우선순위 : 8, 담당자 : 김동민 | 1. 프로젝트 수정 양식에 따라 입력값을 넣는다. 2. 수정 버튼을 클릭한다 | 프로젝트 기한 입력 오류 메시지 출력 -"프로젝트 기한은 숫자로 입력해 주세요." | Pass | 2019-05-13
| UC010 | TC - 0019 | 프로젝트 수정 기능에 대한 검증 | 1. 사용자는 로그인 상태에 있어야 한다. 2. 생성된 프로젝트가 존재하여야 한다. | 프로젝트 이름 : 소공프로젝트, 프로젝트 설명 : 프로젝트 수정입니다, 프로젝트 기한 : ten, 마감일 : 2019-06-30, 우선순위 : 9, 담당자 : 김동민 | 1. 프로젝트 수정 양식에 따라 입력값을 넣는다. 2. 수정 버튼을 클릭한다 | 프로젝트 기한 입력 오류 메시지 출력 -"프로젝트 기한은 숫자로 입력해 주세요." | Pass | 2019-05-13
| UC010 | TC - 0019 | 프로젝트 수정 기능에 대한 검증 | 1. 사용자는 로그인 상태에 있어야 한다. 2. 생성된 프로젝트가 존재하여야 한다. | 프로젝트 이름 : 소공프로젝트, 프로젝트 설명 : 프로젝트 수정입니다, 프로젝트 기한 : 10!!, 마감일 : 2019-06-30, 우선순위 : 9, 담당자 : 김동민 | 1. 프로젝트 수정 양식에 따라 입력값을 넣는다. 2. 수정 버튼을 클릭한다 | 프로젝트 기한 입력 오류 메시지 출력 -"프로젝트 기한은 숫자로 입력해 주세요." | Pass | 2019-05-13
| UC010 | TC - 0019 | 프로젝트 수정 기능에 대한 검증 | 1. 사용자는 로그인 상태에 있어야 한다. 2. 생성된 프로젝트가 존재하여야 한다. | 프로젝트 이름 : 소공프로젝트, 프로젝트 설명 : 프로젝트 수정입니다, 프로젝트 기한 : 10, 마감일 : 1999-12-31, 우선순위 : 1, 담당자 : 김동민 | 1. 프로젝트 수정 양식에 따라 입력값을 넣는다. 2. 수정 버튼을 클릭한다 | 마감일 범위값 오류 메시지 출력 -"마감일의 범위를 초과하였습니다." | Pass | 2019-05-13
| UC010 | TC - 0019 | 프로젝트 수정 기능에 대한 검증 | 1. 사용자는 로그인 상태에 있어야 한다. 2. 생성된 프로젝트가 존재하여야 한다. | 프로젝트 이름 : 소공프로젝트, 프로젝트 설명 : 프로젝트 수정입니다, 프로젝트 기한 : 10, 마감일 : 2000-01-01, 우선순위 : 1, 담당자 : 김동민 | 1. 프로젝트 수정 양식에 따라 입력값을 넣는다. 2. 수정 버튼을 클릭한다 | 마감일 범위값 오류 메시지 출력 -"오늘보다 과거의 날짜는 입력할 수 없습니다." | Pass | 2019-05-13
| UC010 | TC - 0019 | 프로젝트 수정 기능에 대한 검증 | 1. 사용자는 로그인 상태에 있어야 한다. 2. 생성된 프로젝트가 존재하여야 한다. | 프로젝트 이름 : 소공프로젝트, 프로젝트 설명 : 프로젝트 수정입니다, 프로젝트 기한 : 10, 마감일 : 2000-01-02, 우선순위 : 1, 담당자 : 김동민 | 1. 프로젝트 수정 양식에 따라 입력값을 넣는다. 2. 수정 버튼을 클릭한다 | 마감일 범위값 오류 메시지 출력 -"오늘보다 과거의 날짜는 입력할 수 없습니다." | Pass | 2019-05-13
| UC010 | TC - 0019 | 프로젝트 수정 기능에 대한 검증 | 1. 사용자는 로그인 상태에 있어야 한다. 2. 생성된 프로젝트가 존재하여야 한다. | 프로젝트 이름 : 소공프로젝트, 프로젝트 설명 : 프로젝트 수정입니다, 프로젝트 기한 : 11000, 마감일 : 2050-07-01, 우선순위 : 1, 담당자 : 김동민 | 1. 프로젝트 수정 양식에 따라 입력값을 넣는다. 2. 수정 버튼을 클릭한다 | 프로젝트 수정 완료 메시지 출력 - "프로젝트 수정이 완료되었습니다." | Pass | 2019-05-13
| UC010 | TC - 0019 | 프로젝트 수정 기능에 대한 검증 | 1. 사용자는 로그인 상태에 있어야 한다. 2. 생성된 프로젝트가 존재하여야 한다. | 프로젝트 이름 : 소공프로젝트, 프로젝트 설명 : 프로젝트 수정입니다, 프로젝트 기한 : 22000, 마감일 : 2100-12-30, 우선순위 : 1, 담당자 : 김동민 | 1. 프로젝트 수정 양식에 따라 입력값을 넣는다. 2. 수정 버튼을 클릭한다 | 프로젝트 수정 완료 메시지 출력 - "프로젝트 수정이 완료되었습니다." | Pass | 2019-05-13
| UC010 | TC - 0019 | 프로젝트 수정 기능에 대한 검증 | 1. 사용자는 로그인 상태에 있어야 한다. 2. 생성된 프로젝트가 존재하여야 한다. | 프로젝트 이름 : 소공프로젝트, 프로젝트 설명 : 프로젝트 수정입니다, 프로젝트 기한 : 22000, 마감일 : 2100-12-31, 우선순위 : 2, 담당자 : 김동민 | 1. 프로젝트 수정 양식에 따라 입력값을 넣는다. 2. 수정 버튼을 클릭한다 | 프로젝트 수정 완료 메시지 출력 - "프로젝트 수정이 완료되었습니다." | Pass | 2019-05-13
| UC010 | TC - 0019 | 프로젝트 수정 기능에 대한 검증 | 1. 사용자는 로그인 상태에 있어야 한다. 2. 생성된 프로젝트가 존재하여야 한다. | 프로젝트 이름 : 소공프로젝트, 프로젝트 설명 : 프로젝트 수정입니다, 프로젝트 기한 : 22000, 마감일 : 2101-01-01, 우선순위 : 3, 담당자 : 김동민 | 1. 프로젝트 수정 양식에 따라 입력값을 넣는다. 2. 수정 버튼을 클릭한다 | 마감일 범위값 오류 메시지 출력 -"마감일의 범위를 초과하였습니다." | Pass | 2019-05-13
| UC010 | TC - 0019 | 프로젝트 수정 기능에 대한 검증 | 1. 사용자는 로그인 상태에 있어야 한다. 2. 생성된 프로젝트가 존재하여야 한다. | 프로젝트 이름 : 소공프로젝트, 프로젝트 설명 : 프로젝트 수정입니다, 프로젝트 기한 : 10, 마감일 : 2019년06월30일, 우선순위 : 5, 담당자 : 김동민 | 1. 프로젝트 수정 양식에 따라 입력값을 넣는다. 2. 수정 버튼을 클릭한다 | 마감일 입력 오류 메시지 출력 -"마감일 입력 양식에 따라 작성하여주세요." | Pass | 2019-05-13
| UC010 | TC - 0019 | 프로젝트 수정 기능에 대한 검증 | 1. 사용자는 로그인 상태에 있어야 한다. 2. 생성된 프로젝트가 존재하여야 한다. | 프로젝트 이름 : 소공프로젝트, 프로젝트 설명 : 프로젝트 수정입니다, 프로젝트 기한 : 10, 마감일 : 2019/06/30, 우선순위 : 6, 담당자 : 김동민 | 1. 프로젝트 수정 양식에 따라 입력값을 넣는다. 2. 수정 버튼을 클릭한다 | 마감일 입력 오류 메시지 출력 -"마감일 입력 양식에 따라 작성하여주세요." | Pass | 2019-05-13
| UC010 | TC - 0019 | 프로젝트 수정 기능에 대한 검증 | 1. 사용자는 로그인 상태에 있어야 한다. 2. 생성된 프로젝트가 존재하여야 한다. | 프로젝트 이름 : 소공프로젝트, 프로젝트 설명 : 프로젝트 수정입니다, 프로젝트 기한 : 10, 마감일 : 2019.06.30, 우선순위 : 7, 담당자 : 김동민 | 1. 프로젝트 수정 양식에 따라 입력값을 넣는다. 2. 수정 버튼을 클릭한다 | 마감일 입력 오류 메시지 출력 -"마감일 입력 양식에 따라 작성하여주세요." | Pass | 2019-05-13
| UC007,UC019,UC020, UC021,UC022 | TC - 0020 | 프로젝트 관리 기능에 대한 검증 | 1. 사용자는 로그인 상태에 있어야한다. 2. 생성된 프로젝트가 존재 하여야한다. 3. 계획된 일정이 있어야 한다 | '팀원 등록' 버튼 클릭 | 1. 프로젝트를 생성한다. 2. 프로젝트 관리 버튼을 클릭한다. 3. 팀원 등록 버튼을 클릭한다 | 팀원 등록 화면으로 이동 | Pass | 2019-05-14
| UC007,UC019,UC020, UC021,UC022 | TC - 0020 | 프로젝트 관리 기능에 대한 검증 | 1. 사용자는 로그인 상태에 있어야한다. 2. 생성된 프로젝트가 존재 하여야한다. 3. 계획된 일정이 있어야 한다 | '팀원 등록' 버튼 클릭 | 1. 프로젝트 관리 버튼을 클릭한다. 2. 팀원 등록 버튼을 클릭한다 | 프로젝트가 존재하지 않을시 오류 메시지 출력 -"프로젝트가 존재하지 않습니다." | Pass | 2019-05-14
| UC007,UC019,UC020, UC021,UC022 | TC - 0020 | 프로젝트 관리 기능에 대한 검증 | 1. 사용자는 로그인 상태에 있어야한다. 2. 생성된 프로젝트가 존재 하여야한다. 3. 계획된 일정이 있어야 한다 | 'Task 관리' 버튼 클릭 | 1. 프로젝트를 생성한다. 2. 프로젝트 관리 버튼을 클릭한다. 3. Task 관리 버튼을 클릭한다 | Task 관리 화면으로 이동 | Pass | 2019-05-14
| UC007,UC019,UC020, UC021,UC022 | TC - 0020 | 프로젝트 관리 기능에 대한 검증 | 1. 사용자는 로그인 상태에 있어야한다. 2. 생성된 프로젝트가 존재 하여야한다. 3. 계획된 일정이 있어야 한다 | 'Task 관리' 버튼 클릭 | 1. 프로젝트 관리 버튼을 클릭한다. 2. Task 관리 버튼을 클릭한다 | 프로젝트가 존재하지 않을시 오류 메시지 출력 -"프로젝트가 존재하지 않습니다." | Pass | 2019-05-14
| UC007,UC019,UC020, UC021,UC022 | TC - 0020 | 프로젝트 관리 기능에 대한 검증 | 1. 사용자는 로그인 상태에 있어야한다. 2. 생성된 프로젝트가 존재 하여야한다. 3. 계획된 일정이 있어야 한다 | '프로젝트 일정' 버튼 클릭 | 1. 프로젝트를 생성한다. 2. 프로젝트 관리 버튼을 클릭한다. 3. 프로젝트 일정 버튼을 클릭한다 | 프로젝트 일정 관리 화면으로 이동 | Pass | 2019-05-14
| UC007,UC019,UC020, UC021,UC022 | TC - 0020 | 프로젝트 관리 기능에 대한 검증 | 1. 사용자는 로그인 상태에 있어야한다. 2. 생성된 프로젝트가 존재 하여야한다. 3. 계획된 일정이 있어야 한다 | '프로젝트 일정' 버튼 클릭 | 1. 프로젝트 관리 버튼을 클릭한다. 2. 프로젝트 일정 버튼을 클릭한다 | 프로젝트가 존재하지 않을시 오류 메시지 출력 -"프로젝트가 존재하지 않습니다." | Pass | 2019-05-14
| UC007,UC019,UC020, UC021,UC022 | TC - 0020 | 프로젝트 관리 기능에 대한 검증 | 1. 사용자는 로그인 상태에 있어야한다. 2. 생성된 프로젝트가 존재 하여야한다. 3. 계획된 일정이 있어야 한다 | '현재 진행 상황' 버튼 클릭 | 1. 프로젝트를 생성한다. 2. 프로젝트 관리 버튼을 클릭한다. 3. 현재 진행 상황 버튼을 클릭한다 | 프로젝트 현재 진행 상황 화면으로 이동 | Pass | 2019-05-14
| UC007,UC019,UC020, UC021,UC022 | TC - 0020 | 프로젝트 관리 기능에 대한 검증 | 1. 사용자는 로그인 상태에 있어야한다. 2. 생성된 프로젝트가 존재 하여야한다. 3. 계획된 일정이 있어야 한다 | '현재 진행 상황' 버튼 클릭 | 1. 프로젝트 관리 버튼을 클릭한다. 2. 현재 진행 상황 버튼을 클릭한다 | 프로젝트가 존재하지 않을시 오류 메시지 출력 -"프로젝트가 존재하지 않습니다." | Pass | 2019-05-14
| UC007,UC019,UC020, UC021,UC022 | TC - 0020 | 프로젝트 관리 기능에 대한 검증 | 1. 사용자는 로그인 상태에 있어야한다. 2. 생성된 프로젝트가 존재 하여야한다. 3. 계획된 일정이 있어야 한다 | '예측' 버튼 클릭 | 1. 프로젝트를 생성한다. 2. 프로젝트 관리 버튼을 클릭한다. 3. 예측 버튼을 클릭한다 | 프로젝트 일정 예측 관리 화면으로 이동 | Pass | 2019-05-14
| UC007,UC019,UC020, UC021,UC022 | TC - 0020 | 프로젝트 관리 기능에 대한 검증 | 1. 사용자는 로그인 상태에 있어야한다. 2. 생성된 프로젝트가 존재 하여야한다. 3. 계획된 일정이 있어야 한다 | '예측' 버튼 클릭 | 1. 프로젝트 관리 버튼을 클릭한다. 2. 예측 버튼을 클릭한다 | 프로젝트가 존재하지 않을시 오류 메시지 출력 -"프로젝트가 존재하지 않습니다." | Pass | 2019-05-14
| UC007,UC019,UC020, UC021,UC022 | TC - 0020 | 프로젝트 관리 기능에 대한 검증 | 1. 사용자는 로그인 상태에 있어야한다. 2. 생성된 프로젝트가 존재 하여야한다. 3. 계획된 일정이 있어야 한다 | '계획 관리' 버튼 클릭 | 1. 프로젝트를 생성한다. 2. 프로젝트 관리 버튼을 클릭한다. 3. 계획 관리 버튼을 클릭한다 | 프로젝트 계획 관리 화면으로 이동 | Pass | 2019-05-14
| UC007,UC019,UC020, UC021,UC022 | TC - 0020 | 프로젝트 관리 기능에 대한 검증 | 1. 사용자는 로그인 상태에 있어야한다. 2. 생성된 프로젝트가 존재 하여야한다. 3. 계획된 일정이 있어야 한다 | '계획 관리' 버튼 클릭 | 1. 프로젝트 관리 버튼을 클릭한다. 2. 계획 관리 버튼을 클릭한다 | 프로젝트가 존재하지 않을시 오류 메시지 출력 -"프로젝트가 존재하지 않습니다." | Pass | 2019-05-14
| UC007 | TC - 0021 | 팀원 등록 기능에 대한 검증 | 1. 사용자는 로그인 상태에 있어야한다. 2. 팀원을 등록하고자 하는 프로젝트를 생성하는 중이거나 프로젝트가 존재해야한다. | 사용자 ID : sogong123 | 1. 사용자 ID를 입력한다. 2. 검색 버튼을 클릭한다. 3. 검색 결과에 나타난 사용자를 팀원으로 등록한다. | 프로젝트가 존재하지 않을시 오류 메시지 출력 -"프로젝트가 존재하지 않습니다." | Pass | 2019-05-15
| UC007 | TC - 0021 | 팀원 등록 기능에 대한 검증 | 1. 사용자는 로그인 상태에 있어야한다. 2. 팀원을 등록하고자 하는 프로젝트를 생성하는 중이거나 프로젝트가 존재해야한다. | 사용자 ID : sogong123 | 1. 프로젝트를 생성한다. 2.. 사용자 ID를 입력한다. 3. 검색 버튼을 클릭한다. 4. 검색 결과에 나타난 사용자를 팀원으로 등록한다. | 팀원 등록 완료 메시지 출력 -"팀원 등록이 완료되었습니다." | Pass | 2019-05-15
| UC007 | TC - 0021 | 팀원 등록 기능에 대한 검증 | 1. 사용자는 로그인 상태에 있어야한다. 2. 팀원을 등록하고자 하는 프로젝트를 생성하는 중이거나 프로젝트가 존재해야한다. | 사용자 ID : sogong#@$@ | 1. 프로젝트를 생성한다. 2.. 사용자 ID를 입력한다. 3. 검색 버튼을 클릭한다. | 사용자 ID 입력 양식 오류 메시지 출력 -"사용자 ID는 특수문자를 사용할 수 없습니다." | Pass | 2019-05-15
| UC007 | TC - 0021 | 팀원 등록 기능에 대한 검증 | 1. 사용자는 로그인 상태에 있어야한다. 2. 팀원을 등록하고자 하는 프로젝트를 생성하는 중이거나 프로젝트가 존재해야한다. | 사용자 ID : (null) | 1. 프로젝트를 생성한다. 2.. 사용자 ID를 입력한다. 3. 검색 버튼을 클릭한다. | 필수사항 입력 메시지 출력 -"필수사항을 입력해 주세요." | Pass | 2019-05-15
| UC007 | TC - 0021 | 팀원 등록 기능에 대한 검증 | 1. 사용자는 로그인 상태에 있어야한다. 2. 팀원을 등록하고자 하는 프로젝트를 생성하는 중이거나 프로젝트가 존재해야한다. | 사용자 ID : (존재하지 않는 사용자 ID 입력의 경우) | 1. 프로젝트를 생성한다. 2.. 사용자 ID를 입력한다. 3. 검색 버튼을 클릭한다. | 사용자가 존재하지 않는다는 메시지 출력 -"입력하신 사용자 ID가 존재하지 않습니다." | Pass | 2019-05-15
| UC012,UC015 | TC - 0022 | Task 관리 기능에 대한 검증 | 1. 사용자는 로그인 상태에 있어야 한다. 2. 생성된 프로젝트와 Task가 존재하여야 한다. | Task 생성' 버튼 클릭 | 1. 프로젝트를 생성한다. 2. Task 관리 버튼을 클릭한다. 3. Task 생성 버튼을 클릭한다. | Task 생성 화면으로 이동 | Pass | 2019-05-16
| UC012,UC015 | TC - 0022 | Task 관리 기능에 대한 검증 | 1. 사용자는 로그인 상태에 있어야 한다. 2. 생성된 프로젝트와 Task가 존재하여야 한다. | Task 생성' 버튼 클릭 | 1. Task 관리 버튼을 클릭한다. 2. Task 생성 버튼을 클릭한다. | 프로젝트가 존재하지 않을시 오류 메시지 출력 -"프로젝트가 존재하지 않습니다." | Pass | 2019-05-16
| UC012,UC015 | TC - 0022 | Task 관리 기능에 대한 검증 | 1. 사용자는 로그인 상태에 있어야 한다. 2. 생성된 프로젝트와 Task가 존재하여야 한다. | Task 조회' 버튼 클릭 | 1. 프로젝트를 생성한다. 2. Task 관리 버튼을 클릭한다. 3. Task를 생성한다. 4. Task 조회 버튼을 클릭한다. | Task 조회 화면으로 이동하여 캘린터형식 또는 목록형식으로 Task를 조회한다. | Pass | 2019-05-16
| UC012,UC015 | TC - 0022 | Task 관리 기능에 대한 검증 | 1. 사용자는 로그인 상태에 있어야 한다. 2. 생성된 프로젝트와 Task가 존재하여야 한다. | Task 조회' 버튼 클릭 | 1. Task 관리 버튼을 클릭한다. 2. Task 조회 버튼을 클릭한다. | 프로젝트가 존재하지 않을시 오류 메시지 출력 -"프로젝트가 존재하지 않습니다." | Pass | 2019-05-16
| UC012,UC015 | TC - 0022 | Task 관리 기능에 대한 검증 | 1. 사용자는 로그인 상태에 있어야 한다. 2. 생성된 프로젝트와 Task가 존재하여야 한다. | Task 조회' 버튼 클릭 | 1. 프로젝트를 생성한다. 2. Task 관리 버튼을 클릭한다. 3. Task 조회 버튼을 클릭한다. | Task가 존재하지 않을시 오류 메시지 출력 -"Task가 존재하지 않습니다." | Pass | 2019-05-16
| UC012 | TC - 0023 | Task 생성 기능에 대한 검증 | 회원가입, 로그인, 프로젝트 생성 | 1.프로젝트 계획서 2.프로젝트 설명 3.15 4.2019-05-13 5.1 6.김형택 7.계획서.txt | 1.Task 이름에 1번 입력값을 넣는다. 2.Task 설명에 2번 입력값을 넣는다. 3.마감기한에 3번 입력값을 넣는다. 4.마감일에 4번 입력값을 넣는다. 5.우선순위에서 5번 입력값을 마우스로 클릭하여 선택한다. 6.담당자에 6번 입력값을 넣는다. 7.파일 업로드를 클릭한다. 8.업로드 할 파일(7번 입력값)을 선택하여 클릭한다. 9.완료버튼을 클릭하여 업로드를 완료한다. 10.생성버튼을 클릭한다. | 생성 성공 메시지 출력 - "Task 생성이 완료되었습니다" | Pass | 2019.05.13
| UC012 | TC - 0023 | Task 생성 기능에 대한 검증 (Task 이름만 입력) | 회원가입, 로그인, 프로젝트 생성 | 1.프로젝트 계획서 | 1.Task 이름에 1번 입력값을 넣는다. 2.생성 버튼을 클릭한다. | 생성 실패 메시지 출력 - "필수정보를 입력해주세요" | Pass | 2019.05.13
| UC012 | TC - 0023 | Task 생성 기능에 대한 검증 (Task 이름, 설명만 입력) | 회원가입, 로그인, 프로젝트 생성 | 1.프로젝트 계획서 2.프로젝트 설명 | 1.Task 이름에 1번 입력값을 넣는다. 2.Task 설명에 2번 입력값을 넣는다. 3.생성 버튼을 클릭한다. | 생성 실패 메시지 출력 - "필수정보를 입력해주세요" | Pass | 2019.05.13
| UC012 | TC - 0023 | Task 생성 기능에 대한 검증 (Task 이름, 설명, 마감기한만 입력) | 회원가입, 로그인, 프로젝트 생성 | 1.프로젝트 계획서 2.프로젝트 설명 3.15 | 1.Task 이름에 1번 입력값을 넣는다. 2.Task 설명에 2번 입력값을 넣는다. 3.마감기한에 3번 입력값을 넣는다. 4.생성 버튼을 클릭한다. | 생성 실패 메시지 출력 - "필수정보를 입력해주세요" | Pass | 2019.05.13
| UC012 | TC - 0023 | Task 생성 기능에 대한 검증 (Task 이름, 설명, 마감기한, 마감일만 입력) | 회원가입, 로그인, 프로젝트 생성 | 1.프로젝트 계획서 2.프로젝트 설명 3.15 4.2019-05-13 | 1.Task 이름에 1번 입력값을 넣는다. 2.Task 설명에 2번 입력값을 넣는다. 3.마감기한에 3번 입력값을 넣는다. 4.마감일에 4번 입력값을 넣는다. 5.생성 버튼을 클릭한다. | 생성 실패 메시지 출력 - "필수정보를 입력해주세요" | Pass | 2019.05.13
| UC012 | TC - 0023 | Task 생성 기능에 대한 검증 (Task 이름, 설명, 마감기한, 마감일, 우선순위만 입력) | 회원가입, 로그인, 프로젝트 생성 | 1.프로젝트 계획서 2.프로젝트 설명 3.15 4.2019-05-13 5.1 | 1.Task 이름에 1번 입력값을 넣는다. 2.Task 설명에 2번 입력값을 넣는다. 3.마감기한에 3번 입력값을 넣는다. 4.마감일에 4번 입력값을 넣는다. 5.우선순위에서 5번 입력값을 마우스로 클릭하여 선택한다. 6.생성 버튼을 클릭한다. | 생성 실패 메시지 출력 - "필수정보를 입력해주세요" | Pass | 2019.05.13
| UC012 | TC - 0023 | Task 생성 기능에 대한 검증 (파일 업로드 제외하고 전부 입력) | 회원가입, 로그인, 프로젝트 생성 | 1.프로젝트 계획서 2.프로젝트 설명 3.15 4.2019-05-13 5.1 6.김형택 | 1.Task이름에 1번 입력값을 넣는다. 2.Task설명에 2번 입력값을 넣는다. 3.마감기한에 3번 입력값을 넣는다. 4.마감일에 4번 입력값을 넣는다. 5.우선순위에서 5번 입력값을 마우스로 클릭하여 선택한다. 6.담당자에 6번 입력값을 넣는다. 7.생성버튼을 클릭한다. | 생성 성공 메시지 출력 - "Task 생성이 완료되었습니다" | Pass | 2019.05.13
| UC012 | TC - 0023 | Task 생성 기능에 대한 검증 (마감기한 yyyy-mm-dd 형식) - 과거 | 회원가입, 로그인, 프로젝트 생성 | 1.프로젝트 계획서 2.프로젝트 설명 3.15 4.2002-05-13 5.1 6.김형택 | 1.Task이름에 1번 입력값을 넣는다. 2.Task설명에 2번 입력값을 넣는다. 3.마감기한에 3번 입력값을 넣는다. 4.마감일에 4번 입력값을 넣는다. 5.우선순위에서 5번 입력값을 마우스로 클릭하여 선택한다. 6.담당자에 6번 입력값을 넣는다. 7.생성버튼을 클릭한다. | 생성 실패 메시지 출력 - "마감기한 입력값을 확인해주세요" | Fail | 2019.05.13 | #이슈번호15
| UC012 | TC - 0023 | Task 생성 기능에 대한 검증 (마감기한 yyyy-mm-dd 형식) - 형식 오류 | 회원가입, 로그인, 프로젝트 생성 | 1.프로젝트 계획서 2.프로젝트 설명 3.15 4.20180513 5.1 6.김형택 | 1.Task이름에 1번 입력값을 넣는다. 2.Task설명에 2번 입력값을 넣는다. 3.마감기한에 3번 입력값을 넣는다. 4.마감일에 4번 입력값을 넣는다. 5.우선순위에서 5번 입력값을 마우스로 클릭하여 선택한다. 6.담당자에 6번 입력값을 넣는다. 7.생성버튼을 클릭한다. | 생성 실패 메시지 출력 - "마감기한 입력값을 확인해 주세요" | Fail | 2019.05.13 | #이슈번호16
| UC012 | TC - 0023 | Task 생성 기능에 대한 검증 (담당자 userDB에 존재 x) | 회원가입, 로그인, 프로젝트 생성 | 1.프로젝트 계획서 2.프로젝트 설명 3.15 4.20180513 5.1 6.이름없음 | 1.Task이름에 1번 입력값을 넣는다. 2.Task설명에 2번 입력값을 넣는다. 3.마감기한에 3번 입력값을 넣는다. 4.마감일에 4번 입력값을 넣는다. 5.우선순위에서 5번 입력값을 마우스로 클릭하여 선택한다. 6.담당자에 6번 입력값을 넣는다. 7.생성버튼을 클릭한다. | 생성 실패 메시지 출력 - "존재하지 않는 사용자입니다" | Pass | 2019.05.13
| UC017 | TC - 0024 | 파일 업로드 기능에 대한 검증 (JPEG,HWP,TXT파일 업로드) | 회원가입, 로그인, 프로젝트 생성 | 1.한글문서.HWP | 1.내PC를 클릭한다. 2.내PC 폴더 안의 1번 입력값의 파일을 선택한다. 3.완료를 클릭한다. | 파일 업로드 성공 메시지 출력 - "파일 업로드 성공" | Pass | 2019.05.20
| UC017 | TC - 0024 | 파일 업로드 기능에 대한 검증 (이미 파일이 업로드 되어있는 상태) | 회원가입, 로그인, 프로젝트 생성, Task 생성 | 1.이미지.JPEG | 1.Task수정을 클릭한다. 2.파일 업로드를 클릭한다. 3.내PC를 클릭한다. 4.내PC 폴더 안의 1번 입력값의 파일을 선택한다. 5.완료를 클릭한다. | 파일 업로드 실패 메시지 출력 - "이미 업로드 된 파일이 있습니다. 덮어 씌우시겠습니까?" | Fail | 2019.05.20 | #이슈번호17
| UC017 | TC - 0024 | 파일 업로드 기능에 대한 검증 (두 개의 파일을 업로드하려고 할 때) | 회원가입, 로그인, 프로젝트 생성, Task 생성 | 1.이미지.JPEG 2.회의록.TXT | 1.Task수정을 클릭한다. 2.파일 업로드를 클릭한다. 3.내PC를 클릭한다. 4.내PC 폴더 안의 1번 입력값,2번 입력값의 파일 두 개를 선택한다. 5.완료를 클릭한다. | 파일 업로드 실패 메시지 출력 - "여러 개의 파일을 선택하였습니다. 압축하여 업로드해주시기 바랍니다." | Fail | 2019.05.20 | #이슈번호18
| UC017 | TC - 0024 | 파일 업로드 기능에 대한 검증 (지원하지 않는 파일 형식 업로드) | 회원가입, 로그인, 프로젝트 생성 | 1.실행파일.exe | 1.내PC를 클릭한다. 2.내PC 폴더 안의 1번 입력값의 파일을 선택한다. 3.완료를 클릭한다. | 파일 업로드 실패 메시지 출력 - "지원하지 않는 파일 형식입니다." | Fail | 2019.05.20 | #이슈번호19
| UC015 | TC - 0025 | Task 조회 기능에 대한 검증 (캘린더 형식) | 회원가입, 로그인, 프로젝트 생성, Task 생성 | 1.캘린더 형식 | 1.Task관리 에서 Task조회를 클릭한다. 2.조회방법에서 1번 입력값을 클릭한다. 3.Task를 확인한다. | 해당 Task에 대한 캘린더 뷰 출력 | Pass | 2019.05.23
| UC015 | TC - 0025 | Task 조회 기능에 대한 검증 (캘린더 형식) - + 클릭하여 상세정보확인 | 회원가입, 로그인, 프로젝트 생성, Task 생성 | 1."+" | 1.Task관리 에서 Task조회를 클릭한다. 2.조회방법에서 1번 입력값을 클릭한다. 3.해당 날짜에 등록된 Task에 1번 입력값을 클릭한다. 4.Task상세정보를 확인한다. | 해당 Task에 대한 상세정보를 출력 | Pass | 2019.05.23
| UC015 | TC - 0025 | Task 상세정보 기능에 대한 검증 (이전 뷰로 이동) | 회원가입, 로그인, 프로젝트 생성, Task 생성, Task 조회 | 1. 1)안드로이드 - 뒤로가기 버튼 2)IOS - 왼쪽에서 오른쪽으로 슬라이드 | 1.Task관리 에서 Task조회를 클릭한다. 2.조회방법에서 1번 입력값을 클릭한다. 3.해당 날짜에 등록된 Task에 1번 입력값을 클릭한다. 4.Task상세정보를 확인한다. 5.1번 입력값을 클릭한다. | Task 조회 화면으로 이동 | Pass | 2019.05.23
| UC015, UC016 | TC - 0026 | Task 목록 형식 조회 중 정렬 기능에 대한 검증 | 1. 사용자는 로그인 상태에 있어야 한다. 2. 생성된 프로젝트와 task가 존재해야 한다. | 조회방법에서 '목록 형식'을 선택 , 정렬 방법에서 '생성날짜' 순 선택 | 1. 프로젝트와 2개 이상의 task를 생성한다. 2. 조회 방법에서 '목록 형식'을 선택한다. 3. 정렬방법에서 '생성날짜 순'을 선택한다. | 생성된 날짜의 오름차순으로 task가 정렬된다. | Pass | 2019.05.13
| UC015, UC016 | TC - 0026 | Task 목록 형식 조회 중 정렬 기능에 대한 검증 | 1. 사용자는 로그인 상태에 있어야 한다. 2. 생성된 프로젝트와 task가 존재해야 한다. | 조회방법에서 '목록 형식'을 선택 , 정렬 방법에서 '최종 수정 날짜' 순 선택 | 1. 프로젝트와 2개 이상의 task를 생성한다. 2. 조회 방법에서 '목록 형식'을 선택한다. 3. 정렬방법에서 '최종 수정 날짜 순'을 선택한다. | 최종 수정된 날짜의 오름차순으로 task가 정렬된다. | Pass | 2019.05.13
| UC015, UC016 | TC - 0026 | Task 목록 형식 조회 중 정렬 기능에 대한 검증 | 1. 사용자는 로그인 상태에 있어야 한다. 2. 생성된 프로젝트와 task가 존재해야 한다. | 조회방법에서 '목록 형식'을 선택 , 정렬 방법에서 '이름' 순 선택 | 1. 프로젝트와 2개 이상의 task를 생성한다. 2. 조회 방법에서 '목록 형식'을 선택한다. 3. 정렬방법에서 ' 이름 순'을 선택한다. | task 이름의 오름차순으로 task가 정렬된다. | Pass | 2019.05.13
| UC015, UC016 | TC - 0026 | Task 목록 형식 조회 중 정렬 기능에 대한 검증 | 1. 사용자는 로그인 상태에 있어야 한다. 2. 생성된 프로젝트와 task가 존재해야 한다. | 조회방법에서 '목록 형식'을 선택 , 정렬 방법에서 '우선순위' 순 선택 | 1. 프로젝트와 2개 이상의 task를 생성한다. 2. 조회 방법에서 '목록 형식'을 선택한다. 3. 정렬방법에서 '우선 순위 순'을 선택한다. | 우선순위의 오름차순으로 task가 정렬된다. | Pass | 2019.05.13
| UC015, UC016 | TC - 0026 | Task 목록 형식 조회 중 정렬 기능에 대한 검증 | 1. 사용자는 로그인 상태에 있어야 한다. 2. 생성된 프로젝트와 task가 존재해야 한다. | 조회방법에서 '목록 형식'을 선택 , 정렬 방법에서 '생성날짜' 순 선택, 정렬 순서에서 '내림차순' 선택 | 1. 프로젝트와 2개 이상의 task를 생성한다. 2. 조회 방법에서 '목록 형식'을 선택한다. 3. 정렬방법에서 '생성날짜 순'을 선택한다. 4. 정렬순서에서 '내림차순 순'을 선택한다. | 생성된 날짜의 내림차순 순으로 task가 정렬된다. | Pass | 2019.05.13
| UC015, UC016 | TC - 0026 | Task 목록 형식 조회 중 정렬 기능에 대한 검증 | 1. 사용자는 로그인 상태에 있어야 한다. 2. 생성된 프로젝트와 task가 존재해야 한다. | 조회방법에서 '목록 형식'을 선택 , 정렬 방법에서 '최종수정 날짜' 순 선택, 정렬 순서에서 '내림차순' 선택 | 1. 프로젝트와 2개 이상의 task를 생성한다. 2. 조회 방법에서 '목록 형식'을 선택한다. 3. 정렬방법에서 '최종 수정 날짜순'을 선택한다. 4. 정렬순서에서 '내림차순 순'을 선택한다. | 최종 수정된 날짜의 내림차순으로 task가 정렬된다. | Pass | 2019.05.13
| UC015, UC016 | TC - 0026 | Task 목록 형식 조회 중 정렬 기능에 대한 검증 | 1. 사용자는 로그인 상태에 있어야 한다. 2. 생성된 프로젝트와 task가 존재해야 한다. | 조회방법에서 '목록 형식'을 선택 , 정렬 방법에서 '이름' 순 선택, 정렬 순서에서 '내림차순' 선택 | 1. 프로젝트와 2개 이상의 task를 생성한다. 2. 조회 방법에서 '목록 형식'을 선택한다. 3. 정렬방법에서 '이름 순'을 선택한다. 4. 정렬순서에서 '내림차순 순'을 선택한다. | task 이름의 내림차순으로 task가 정렬된다. | Pass | 2019.05.13
| UC015, UC016 | TC - 0026 | Task 목록 형식 조회 중 정렬 기능에 대한 검증 | 1. 사용자는 로그인 상태에 있어야 한다. 2. 생성된 프로젝트와 task가 존재해야 한다. | 조회방법에서 '목록 형식'을 선택 , 정렬 방법에서 '우선순위' 순 선택, 정렬 순서에서 '내림차순' 선택 | 1. 프로젝트와 2개 이상의 task를 생성한다. 2. 조회 방법에서 '목록 형식'을 선택한다. 3. 정렬방법에서 '우선순위 순'을 선택한다. 4. 정렬순서에서 '내림차순 순'을 선택한다. | 우선순위의 내림차순으로 task가 정렬된다. | Pass | 2019.05.13
| US015, US013 | TC - 0027 | task 삭제 기능에 대한 검증 | 1. 사용자는 로그인 상태에 있어야 한다. 2. 생성된 프로젝트와 task가 존재해야 한다. 3. task가 정렬되어 있어야한다. | 정렬된 여러개의 task중 삭제하고 싶은 task 우측에 있는 삭제 버튼 클릭, 삭제에 대한 알림 창의 YES 버튼을 클릭 | 1. 프로젝트와 2개 이상의 task를 생성한다. 2. 조회 방법에서 '목록 형식'을 선택한다. 3. 정렬방법에서 '우선 순위 순'을 선택한다. 4. 삭제하려는 task 우측의 버튼을 클릭한다. 5. task 삭제에 대한 알림이 뜨면 NO 버튼을 클릭한다. | task가 삭제된다. | Pass | 2019.05.14
| US015, US013 | TC - 0027 | task 삭제 기능에 대한 검증 | 1. 사용자는 로그인 상태에 있어야 한다. 2. 생성된 프로젝트와 task가 존재해야 한다. 3. task가 정렬되어 있어야한다. | 정렬된 여러개의 task중 삭제하고 싶은 task 우측에 있는 삭제 버튼 클릭, 삭제에 대한 알림 창의 NO 버튼을 클릭 | 1. 프로젝트와 2개 이상의 task를 생성한다. 2. 조회 방법에서 '목록 형식'을 선택한다. 3. 정렬방법에서 '우선 순위 순'을 선택한다. 4. 삭제하려는 task 우측의 버튼을 클릭한다. 5. task 삭제에 대한 알림이 뜨면 YES 버튼을 클릭한다. | task가 삭제되지 않는다. | Pass | 2019.05.14
| US015, US014 | TC - 0027 | task 수정 기능에 대한 검증 | 1. 사용자는 로그인 상태에 있어야 한다. 2. 생성된 프로젝트와 task가 존재해야 한다. 3. task가 정렬되어 있어야한다. | 정렬된 여러개의 task중 수정하고 싶은 task 우측에 있는 삭제 버튼 클릭 task 이름: 수정 task, task 설명: test를 위한 task, 마감기한: 19, 마감일: 2019 - 05- 29, 우선순위: 5 , 담당자: 홍길동 | 1. 프로젝트와 2개 이상의 task를 생성한다. 2. 조회 방법에서 '목록 형식'을 선택한다. 3. 정렬방법에서 '우선 순위 순'을 선택한다. 4. 수정하려는 task 우측의 수정 버튼을 클릭한다. 5. task 수정에 대한 창이 뜨면 test 입력값을 작성한다. | task 이름: 수정 task2, task 설명: test를 위한 task2, 마감기한: 19일, 마감일: 2019.05.29, 우선순위: 5 , 담당자: 홍길동으로 task의 내용이 수정된다. | Pass | 2019.05.15
| US015, US014 | TC - 0027 | task 수정 기능에 대한 검증 | 1. 사용자는 로그인 상태에 있어야 한다. 2. 생성된 프로젝트와 task가 존재해야 한다. 3. task가 정렬되어 있어야한다. | 정렬된 여러개의 task중 수정하고 싶은 task 우측에 있는 삭제 버튼 클릭 task 이름: 수정 task2, task 설명: test를 위한 task2, 마감기한: 19, 마감일: 2019.05.29, 우선순위: 5 , 담당자: 홍길동 | 1. 프로젝트와 2개 이상의 task를 생성한다. 2. 조회 방법에서 '목록 형식'을 선택한다. 3. 정렬방법에서 '우선 순위 순'을 선택한다. 4. 수정하려는 task 우측의 수정 버튼을 클릭한다. 5. task 수정에 대한 창이 뜨면 test 입력값을 작성한다. | 마감일 형식 오류 메세지 출력 "마감일 형식이 잘못되었습니다" | Pass | 2019.05.15
| US015, US014 | TC - 0027 | task 수정 기능에 대한 검증 | 1. 사용자는 로그인 상태에 있어야 한다. 2. 생성된 프로젝트와 task가 존재해야 한다. 3. task가 정렬되어 있어야한다. | 정렬된 여러개의 task중 수정하고 싶은 task 우측에 있는 삭제 버튼 클릭 task 이름: 수정 task3, task 설명: test를 위한 task3, 마감기한: 19, 마감일: 1997 - 05 - 29, 우선순위: 5 , 담당자: 홍길동 | 1. 프로젝트와 2개 이상의 task를 생성한다. 2. 조회 방법에서 '목록 형식'을 선택한다. 3. 정렬방법에서 '우선 순위 순'을 선택한다. 4. 수정하려는 task 우측의 수정 버튼을 클릭한다. 5. task 수정에 대한 창이 뜨면 test 입력값을 작성한다. | 마감일 범위 오류 메세지 출력 "오늘보다 과거의 날짜는 입력할 수 없습니다." | Pass | 2019.05.15
| US015, US014 | TC - 0027 | task 수정 기능에 대한 검증 | 1. 사용자는 로그인 상태에 있어야 한다. 2. 생성된 프로젝트와 task가 존재해야 한다. 3. task가 정렬되어 있어야한다. | 정렬된 여러개의 task중 수정하고 싶은 task 우측에 있는 삭제 버튼 클릭 task 이름: 수정 task4, task 설명: test를 위한 task4, 마감기한: for19days, 마감일: 2019 - 05 - 29, 우선순위: 5 , 담당자: 홍길동 | 1. 프로젝트와 2개 이상의 task를 생성한다. 2. 조회 방법에서 '목록 형식'을 선택한다. 3. 정렬방법에서 '우선 순위 순'을 선택한다. 4. 수정하려는 task 우측의 수정 버튼을 클릭한다. 5. task 수정에 대한 창이 뜨면 test 입력값을 작성한다. | 마감기한 형식 오류 메세지 출력 "마감 기한은 숫자로 입력해주십시오." | Pass | 2019.05.15
| UC014,UC017 | TC - 0028 | task 수정 중 파일 업로드기능에 대한 검증 | 1. 사용자는 로그인 상태에 있어야 한다. 2. 생성된 프로젝트와 task가 존재해야 한다. 3.수정하고 싶은 task를 선택해야 한다. | 내 PC에 저장된 "test 파일" | 1. 프로젝트와 task를 생성한다. 2. 조회 방법에서 '목록 형식'을 선택한다. 3. 정렬방법에서 '우선 순위 순'을 선택한다. 4. 수정하려는 task 우측의 수정 버튼을 클릭한다. 5. task 수정에 대한 창이 뜨면 "파일 업로드" 버튼을 누르고 내 PC에서 "test 파일"을 선택한다. | 파일 이름이 뜨는 창에 "test 파일"이라는 문구가 뜬다. | Pass | 2019.05.16
| UC014,UC017 | TC - 0028 | task 수정 중 파일 업로드기능에 대한 검증 | 1. 사용자는 로그인 상태에 있어야 한다. 2. 생성된 프로젝트와 task가 존재해야 한다. 3.수정하고 싶은 task를 선택해야 한다. | 내 PC에 저장되지 않은 "test 파일2" | 1. 프로젝트와 task를 생성한다. 2. 조회 방법에서 '목록 형식'을 선택한다. 3. 정렬방법에서 '우선 순위 순'을 선택한다. 4. 수정하려는 task 우측의 수정 버튼을 클릭한다. 5. task 수정에 대한 창이 뜨면 "파일 업로드" 버튼을 누르고 내 PC에서 "test 파일2"을 선택한다. | 파일이 없어 업로드하지 못한다. | Pass | 2019.05.16
| UC023 | TC - 0028 | 실시간 문서 작업에 대한 검증 | 1. 2명 이상의 사용자가 로그인 상태에 있어야 한다. 2. 생성된 프로젝트와 task가 존재해야 한다. 3. 프로젝트 내 task에 업로드된 파일이 있어야 한다. | user1,2,3이 동시에 task에 업로드한 파일에 각자 example1,2,3를 입력한다. | 1. 프로젝트와 task를 생성한다. 2. task에 파일을 업로드한다. 3. 여러명의 사용자가 로그인하여 업로드한 파일로 작업한다. | 현재 작업중인 user1,2,3을 아이콘으로 확인할 수 있고 각 user가 example1,2,3를 작성한 것을 실시간으로 확인할 수 있다. | Pass | 2019.05.16
| UC008, UC024 | TC - 0029 | 알림 기능에 대한 검증(프로젝트) | 로그인, 메인화면 | Proejct1 TEST 30 2020-05-05 5 최건우 | 1. 입력값을 넣는다. 2. 프로젝트 생성 버튼을 클릭한다. | 알림창 출력 -"Project1"이(가) 생성되었습니다. | Pass | 2019-05-20
| UC012, UC024 | TC - 0029 | 알림 기능에 대한 검증(TASK) | 로그인, 메인화면 | Task1 TEST 5 2019-09-09 최건우 | 1. 입력값을 넣는다. 2. TASK 생성 버튼을 클릭한다. | 알림창 출력 - "Task1"이(가) 생성되었습니다.. | Pass | 2019-05-20
| UC018,. UC024 | TC - 0029 | 알림 기능에 대한 검증(메시지) | 로그인, 메인화면 | "요청하신 Task 수정하였습니다." | 1. 메시지를 보낼 사용자를 클릭한다. 2. 입력값을 넣는다. 3. 메시지 보내기 버튼을 클릭한다. | 알림창 출력 - 새로운 메시지가 도착하였습니다. | Pass | 2019-05-20
| UC021, UC024 | TC - 0029 | 알림 기능에 대한 검증(일정) | 로그인, 메인화면 | "테스트 케이스 작성" | 1. 원하는 날짜를 클릭한다. 2. 입력값을 넣는다. 3. 저장 버튼을 클릭한다. | 알림창 출력 - 새로운 일정이 추가되었습니다. | Pass | 2019-05-20
| UC021 | TC - 0030 | 일정 예측에 대한 검증(일정보다 빠른 경우) | 로그인, 프로젝트 생성, TASK 생성 | 일정 예측 버튼 클릭 | 1. TASK를 생성한다. 2. 일정보다 빠르게 TASK 수행 3. 버튼을 클릭한다. | 일정 예측에 대한 코멘트 출력 - "일정보다 빠릅니다." | Pass | 2019-05-22
| UC021 | TC - 0030 | 일정 예측에 대한 검증(일정보다 느린 경우 | 로그인, 프로젝트 생성, TASK 생성 | 일정 예측 버튼 클릭 | "1. TASK를 생성한다. 2. 일정보다 느리게TASK 수행 3. 버튼을 클릭한다." | 일정 예측에 대한 코멘트 출력 - "일정보다 느립니다." | Pass | 2019-05-22
| UC021 | TC - 0030 | 일정 예측에 대한 검증(일정과 같을 경우 | 로그인, 프로젝트 생성, TASK 생성 | 일정 예측 버튼 클릭 | 1. TASK를 생성한다. 2. 일정과 같게 TASK 수행 3. 버튼을 클릭한다. | 일정 예측에 대한 코멘트 출력 - "일정과 같습니다." | Pass | 2019-05-22
| UC021 | TC - 0030 | 일정 예측에 대한 검증(일정이 없을 경우 | 로그인, 프로젝트 생성 | 일정 예측 버튼 클릭 | 1. TASK를 생성하지 않고 버튼을 클릭한다. | 일정 예측 실패 메시지 출력 - "일정이 없습니다. 일정을 추가해 주세요." | Fail | 2019-05-22 | #이슈번호20
| UC022 | TC - 0031 | 계획 관리에 대한 검증(일정보다 빠른 경우 | 로그인, 프로젝트 생성, TASK 생성 | 계획 관리 버튼 클릭 | 1. TASK를 생성한다. 2. EAC, VAC, SV, CV의 값을 그래프로 표시한다. 3. 버튼을 클릭한다. | 계획 관리에 대한 코멘트 출력 -"일정을 여유롭게 진행해도 됩니다." | Pass | 2019-05-22
| UC022 | TC - 0031 | 계획 관리에 대한 검증(일정보다 느린 경우\ | 로그인, 프로젝트 생성, TASK 생성 | 계획 관리 버튼 클릭 | 1. TASK를 생성한다. 2. EAC, VAC, SV, CV의 값을 그래프로 표시한다. 3. 버튼을 클릭한다. | 계획 관리에 대한 코멘트 출력 -"일정을 빠르게 진행해야 됩니다." | Pass | 2019-05-22
| UC022 | TC - 0031 | 계획 관리에 대한 검증(일정과 같을 경우) | 로그인, 프로젝트 생성, TASK 생성 | 계획 관리 버튼 클릭 | 1. TASK를 생성한다. 2. EAC, VAC, SV, CV의 값을 그래프로 표시한다. 3. 버튼을 클릭한다. | 계획 관리에 대한 코멘트 출력 -"일정을 현재처럼 진행해도 됩니다." | Pass | 2019-05-22
| UC022 | TC - 0031 | 계획 관리에 대한 검증(일정이 없을 경우) | 로그인, 프로젝트 생성 | 계획 관리 버튼 클릭 | 1. TASK를 생성하지 않고 버튼을 클릭한다. | 계획 관리 실패 메시지 출력 ~ "일정이 없어 계획 관리를 할 수 없습니다." | Fail | 2019-05-22 | #이슈번호21
| UC020 | TC - 0032 | 현재 진행상황 표시에 대한 검증 | 로그인, 프로젝트 생성, TASK 생성 | 현재 진행상황 버튼 클릭 | 1. TASK를 생성하고 일정을 정한다. 2. TASK를 수행 3. 수행한 값에 맞춰서 현재 진행상황을 표시한다. | 현재 진행상황 출력 - "진행상황 50%: | Pass | 2019-05-22
| UC020 | TC - 0032 | 현재 진행상황 표시에 대한 검증(TASK가 없을 경우) | 로그인, 프로젝트 생성 | 현재 진행상황 버튼 클릭 | 1. TASK를 생성하지 않고 버튼을 클릭한다. | 현재 진행상황 계산 실패 메시지 출력 - "진행중인 TASK 없습니다. TASK를 생성하세요." | Fail | 2019-05-22 | #이슈번호22